## Eletromidia Lens
ELETROMIDIA LENS
Checklist × Tipologias — Source of Truth
Projeto | Rio de Janeiro — Inventário de Mobiliário Urbano
Documento | Matriz de campos de checklist por tipologia de equipamento
Tipologias | MUPI • Relógio • Abrigos
Total de campos | 31
Gerado em | 05 de junho de 2026 > Revisão proposta para reunião de 13/07/2026
Anexos | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQgMLzQXTtJcGvfXdThBSBsTWJL | EFS - JCDecaux.xlsx
Escopo 24/07: registro e exportação em homologação para MUPIs, Relógios e Abrigos; placas fora desta entrega.
Legenda: | Obrigatório | Opcional | Não se aplica
Note on B6: Proposta para validação na reunião. Motivo: incluir Abrigos no escopo explícito
Note on B7: Proposta para validação na reunião. Motivo: reconciliar o total com as 31 linhas da Matriz Checklist
Note on B8: Proposta para validação na reunião. Motivo: versionar a proposta sem apagar a origem
Note on B10: Proposta para validação na reunião. Motivo: registrar o recorte atual informado

## Matriz Checklist
MATRIZ DE CHECKLIST — CAMPOS × TIPOLOGIA DE EQUIPAMENTO
Secção | Campo | MUPI | Relógio | Abrigos
CHECKLIST A — ESTRUTURA / VIDROS
A | Sem ocorrência | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Estrutura danificada | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Ferrugem / Corrosão | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Pintura riscada / danificada | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Pixação Ácida / resina | Obrigatório | Não se aplica | Obrigatório
A | Vidro quebrado | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Vidro riscado | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Vidro ausente | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Serigrafia defeituosa | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
A | Banco instalado | Não se aplica | Não se aplica | Obrigatório
A | Cobertura conforme | Não se aplica | Não se aplica | Obrigatório
CHECKLIST B — ELÉTRICA
B | Equipamento energizado | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
B | Opera em regime 24h? | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
B | Quadro elétrico conforme | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
B | Possui aterramento | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
B | Kit de iluminação conforme (sensor/fotocélula, lâmpada/LED, fiação e disjuntor) | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
B | Kit difusor conforme | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
B | Fixação de cartaz conforme | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
B | Iluminação do teto | Não se aplica | Não se aplica | Obrigatório
CHECKLIST C — INSPEÇÃO INTERNA / COMPONENTES
R | Display hora / temperatura | Não se aplica | Obrigatório | Não se aplica
R | Display Publicitário | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Painel de led funcionando e/ou sem falhas | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Possui controladoras, fontes e Receiver Card | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Possui PC | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Sistema de ventilação conforme | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Possui amortecedor | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Possui difusor | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Possui sensor de temperatura instalado | Não se aplica | Obrigatório | Não se aplica
R | Possui Black Light ou lâmpadas tubulares | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Possui Modem | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório
R | Possui GPS | Não se aplica | Obrigatório | Não se aplica
Note on B17: Proposta para validação na reunião. Motivo: substituir texto ambíguo; Sim=24h e Não=12h
Note on B20: Proposta para validação na reunião. Motivo: corrigir ortografia e alinhar ao catálogo
Note on A24: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção também é aplicada a MUPI e Abrigos
Note on B28: Proposta para validação na reunião. Motivo: alinhar label exato entre matriz e catálogo
Note on B34: Proposta para validação na reunião. Motivo: corrigir nomenclatura e ortografia

## Tipologias
TIPOLOGIAS DE EQUIPAMENTO
Tipologia | Key | Concessionária | Contrato | Subtipos
MUPI | mupi | ELETROMIDIA RIO L1 CONCESSIONARIA | CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO RJ - LOTE 1 | Híbrido (Digital + Estático), Digital/Digital, Estático/Estático
Relógio | relogio | ELETROMIDIA RIO L2 CONCESSIONARIA | CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO RJ - LOTE 2 | Híbrido (Digital + Estático), Digital/Digital, Estático/Estático
Abrigos | abrigos | A DEFINIR NA REUNIÃO — concessionária / establishment | A DEFINIR NA REUNIÃO — contrato | Clear Channel: Abrigo Narrow Abrigo Standard B Simples JCDecaux: Modelo Grimshaw Modelo Grimshaw Duplo Modelo PAL-LI Modelo PAL-LI 2.0 | VALIDAR: (1) quais ativos já existem no Operações; (2) origem da EFS JCDecaux; (3) chave de deduplicação; (4) confirmação dos subtipos; (5) campos que atualizam Place; (6) endereço/coordenada confirmados em campo e trilha de aprovação.
Para Abrigos com face publicitária digital, aplicar perguntas digitais de forma condicional por subtipo/configuração.
Note on A5: Proposta para validação na reunião. Motivo: padronizar sem espaço final
Note on C5: Proposta para validação na reunião. Motivo: não inventar identificação de contrato
Note on D5: Proposta para validação na reunião. Motivo: não inventar contrato
Note on E5: Proposta para validação na reunião. Motivo: corrigir 'Standart' e organizar a lista; subtipos ainda exigem validação
Note on F5: Proposta para validação na reunião. Motivo: transformar notas soltas em decisões objetivas
Note on E6: Proposta para validação na reunião. Motivo: corrigir ortografia e explicitar a regra proposta

## Catálogo de Campos
CATÁLOGO DE CAMPOS DE CHECKLIST
Secção | Key | Label | Tipo | Schema | Formulário | MUPI | Relógio | Abrigos | Regra de foto | Status / decisão
Estrutura / Vidros | semOcorrencia | Sem ocorrência | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | estruturaDanificada | Estrutura danificada | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | estruturaFerrugem | Ferrugem / Corrosão | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | estruturaPinturaRiscada | Pintura riscada / danificada | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | vidroQuebrado | Vidro quebrado | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | vidroRiscado | Vidro riscado | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | vidroAusente | Vidro ausente | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | vidroSerigrafiaDefeituosa | Serigrafia defeituosa | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Elétrica | equipamentoEnergizado | Equipamento energizado | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Elétrica | energia24h | Opera em regime 24h? | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Nomenclatura reconciliada
Elétrica | quadroEletricaConforme | Quadro elétrico conforme | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Elétrica | possuiAterramento | Possui aterramento | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Elétrica | kitIluminacaoConforme | Kit de iluminação conforme (sensor/fotocélula, lâmpada/LED, fiação e disjuntor) | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Nomenclatura reconciliada
Elétrica | kitDifusorConforme | Kit difusor conforme | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Elétrica | fixacaoCartazConforme | Fixação de cartaz conforme | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Inspeção Interna / Componentes | displayApis | Display hora / temperatura | boolean | Required | SIM | Não se aplica | Obrigatório | Não se aplica | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Inspeção Interna / Componentes | displayAd | Display Publicitário | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Inspeção Interna / Componentes | displayFuncionando | Painel de led funcionando e/ou sem falhas | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Inspeção Interna / Componentes | fontes | Possui controladoras, fontes e Receiver Card | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Nomenclatura reconciliada
Inspeção Interna / Componentes | possuiPc | Possui PC | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Inspeção Interna / Componentes | ventilacao | Sistema de ventilação conforme | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Inspeção Interna / Componentes | amortecedor | Possui amortecedor | boolean | Optional | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | DIVERGÊNCIA: catálogo Optional × matriz Obrigatório
Inspeção Interna / Componentes | difusor | Possui difusor | boolean | Optional | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | DIVERGÊNCIA: catálogo Optional × matriz Obrigatório
Inspeção Interna / Componentes | sensorTemp | Possui sensor de temperatura instalado | boolean | Required | SIM | Não se aplica | Obrigatório | Não se aplica | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | Reconciliado com a matriz
Estrutura / Vidros | pixacaoAcidaResina | Pixação ácida / resina | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Não se aplica | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra
Estrutura / Vidros | bancoInstalado | Banco instalado | boolean | Required | SIM | Não se aplica | Não se aplica | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra
Estrutura / Vidros | coberturaConforme | Cobertura conforme | boolean | Required | SIM | Não se aplica | Não se aplica | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra
Elétrica | iluminacaoTetoConforme | Iluminação do teto conforme | boolean | Required | SIM | Não se aplica | Não se aplica | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra
Inspeção Interna / Componentes | blackLightOuLampadasTubulares | Possui Black Light ou lâmpadas tubulares | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra
Inspeção Interna / Componentes | possuiModem | Possui modem | boolean | Required | SIM | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra
Inspeção Interna / Componentes | possuiGps | Possui GPS | boolean | Required | SIM | Não se aplica | Obrigatório | Não se aplica | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra
Note on G2: Coluna adicionada para transformar a matriz em contrato implementável.
Note on H2: Coluna adicionada para transformar a matriz em contrato implementável.
Note on I2: Coluna adicionada para transformar a matriz em contrato implementável.
Note on J2: Coluna adicionada para transformar a matriz em contrato implementável.
Note on K2: Coluna adicionada para transformar a matriz em contrato implementável.
Note on C12: Proposta para validação na reunião. Motivo: reconciliar label com a Matriz Checklist
Note on C15: Proposta para validação na reunião. Motivo: reconciliar label com a Matriz Checklist
Note on A18: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A19: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A20: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A21: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on C21: Proposta para validação na reunião. Motivo: reconciliar label com a Matriz Checklist
Note on A22: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A23: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A24: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A25: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A26: Proposta para validação na reunião. Motivo: a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Note on A27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on B27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on C27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on D27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on E27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on F27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on G27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on H27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on I27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on J27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on K27: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on A28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on B28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on C28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on D28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on E28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on F28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on G28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on H28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on I28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on J28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on K28: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on A29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on B29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on C29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on D29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on E29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on F29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on G29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on H29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on I29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on J29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on K29: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on A30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on B30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on C30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on D30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on E30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on F30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on G30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on H30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on I30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on J30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on K30: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on A31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on B31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on C31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on D31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on E31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on F31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on G31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on H31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on I31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on J31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on K31: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on A32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on B32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on C32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on D32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on E32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on F32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on G32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on H32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on I32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on J32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on K32: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on A33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on B33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on C33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on D33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on E33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on F33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on G33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on H33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on I33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on J33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.
Note on K33: Campo ausente do catálogo original; proposta para reconciliar as 31 linhas da matriz.

## Gaps e Decisões
Tema | Gap observado | Proposta para levar | Decisão esperada | Dono sugerido | Status
Escopo 24/07 | Contexto anterior misturava placas/orientação urbana. | Entregar em homologação registro + exportação para MUPIs, Relógios e Abrigos; placas fora. | Confirmar se o aceite é vertical slice ou cobertura completa das três tipologias. | William + Prevedel | PROPOSTA
Catálogo | Matriz tem 31 campos; catálogo original tinha 24. | Adicionar os 7 campos realmente ausentes e reconciliar 3 labels equivalentes. | Aprovar keys e tipos dos 7 campos adicionados. | William | PROPOSTA
Sem ocorrência | Não há regra de exclusão com as ocorrências. | Tornar 'Sem ocorrência' mutuamente exclusivo das não conformidades da seção. | Aprovar comportamento e reset de respostas/fotos. | William + Prevedel | ABERTO
Fotos | A matriz não define quais respostas exigem foto. | Foto obrigatória quando houver não conformidade; limite de até 14 imagens no Termo. | Definir slots mínimos e quais são obrigatórios por tipologia. | Prevedel | ABERTO
Abrigos digitais | A nota original cita perguntas digitais condicionais, sem regra objetiva. | Exibir perguntas digitais apenas quando subtipo/configuração indicar face digital. | Definir atributo gatilho e perguntas digitais. | William + Prevedel | ABERTO
Importação JCDecaux | A planilha tem 2.108 linhas, mas zero identificadores, zero coordenadas e 156 endereços repetidos além da primeira ocorrência. | Usar como seed por endereço e reconciliar com Place antes de criar; não deduplicar só por texto do endereço. | Definir chave externa e processo de matching/aprovação. | William | ABERTO
Endereço e geolocalização | Base JCDecaux não traz latitude/longitude, bairro ou CEP. | Técnico confirma endereço e captura GPS; mudança alimenta Place com origem, antes/depois, usuário e data. | Definir se atualização é imediata ou exige backoffice. | William + Prevedel | ABERTO
Mapa no PDF | Notas antigas diziam não confiar em Maps; requisito atual pede render satélite. | Gerar render satélite a partir da coordenada confirmada em campo, mantendo endereço textual como evidência separada. | Aprovar fonte, zoom e tipologias cobertas. | Prevedel | ABERTO
Termo/PDF | Golden master não está anexado a esta matriz. | Preservar o Termo já aprovado e mapear respostas, local, conformidade, até 14 imagens e mapa. | Indicar o PDF de referência e critério de aceite. | Prevedel | ABERTO
Fatia mínima | Prazo até 24/07 é curto para carga completa + três tipologias + PDF. | Validar um Abrigo JCDecaux real ponta a ponta primeiro; parametrizar MUPI/Relógio em seguida. | Aprovar o ativo real e ordem de validação. | William + Prevedel | PROPOSTA

## Mapa de Alterações
Aba | Célula | Valor anterior | Novo valor | Motivo
Eletromidia Lens | B6 | MUPI • Relógio | MUPI • Relógio • Abrigos | incluir Abrigos no escopo explícito
Eletromidia Lens | B7 | 27 | 31 | reconciliar o total com as 31 linhas da Matriz Checklist
Eletromidia Lens | B8 | 05 de junho de 2026 > Atualizado pela equipe do Prevedel RJ | 05 de junho de 2026 > Revisão proposta para reunião de 13/07/2026 | versionar a proposta sem apagar a origem
Eletromidia Lens | B10 |  | Escopo 24/07: registro e exportação em homologação para MUPIs, Relógios e Abrigos; placas fora desta entrega. | registrar o recorte atual informado
Matriz Checklist | B17 | Atua Sim: 24h Não: 12h | Opera em regime 24h? | substituir texto ambíguo; Sim=24h e Não=12h
Matriz Checklist | B20 | Kit iluminação conforme (sensor/fotocelula, lampada/led, fiação, disjuntor) | Kit de iluminação conforme (sensor/fotocélula, lâmpada/LED, fiação e disjuntor) | corrigir ortografia e alinhar ao catálogo
Matriz Checklist | A24 | CHECKLIST C — INSPEÇÃO INTERNA | CHECKLIST C — INSPEÇÃO INTERNA / COMPONENTES | a seção também é aplicada a MUPI e Abrigos
Matriz Checklist | B28 | Possui controladoras, fontes e Receiver Card | Possui controladoras, fontes e Receiver Card | alinhar label exato entre matriz e catálogo
Matriz Checklist | B34 | Black Light ou Lampadas tubolares | Possui Black Light ou lâmpadas tubulares | corrigir nomenclatura e ortografia
Tipologias | A5 | Abrigos | Abrigos | padronizar sem espaço final
Tipologias | C5 | ELETROMIDIA RIO L2 CONCESSIONARIA << DEFINIR | A DEFINIR NA REUNIÃO — concessionária / establishment | não inventar identificação de contrato
Tipologias | D5 | DEFINIR | A DEFINIR NA REUNIÃO — contrato | não inventar contrato
Tipologias | E5 | Clear Channel: Abrigo Narrow Abrigo Standart B Simples JCDecaux: Modelo Grimshaw Modelo Grimshaw Duplo Modelo PAL-LI Modelo PAL-LI 2.0 | Clear Channel: Abrigo Narrow Abrigo Standard B Simples JCDecaux: Modelo Grimshaw Modelo Grimshaw Duplo Modelo PAL-LI Modelo PAL-LI 2.0 | corrigir 'Standart' e organizar a lista; subtipos ainda exigem validação
Tipologias | F5 | - QUE JÁ EXISTE NO OPERACOES E O QUE AINDA NÃO? - O 'EFS - JC DECAUX' FUI EXPORTADO DO OPERACOES? - SE FALTAR ALGUM LOCAL QUE NÃO EXISTE NO OPERACOES, TEM UMA PLANILHA/BASE COM TODAS AS INFORMAÇÕES - CONFIRMAR OS SUBTIPOS - FALTA ALGUM ITEM DA CHECKLIST PARA ALGUM - NÃO VAMOS UTILIZAR O MAPS POIS PODE HAVER PEQUENA DIVERGÊNCIA, MELHOR O TÉCNICO REGISTRAR A RUA / NÚMERO EM CAMPO > PARECIDO COM O LENS | VALIDAR: (1) quais ativos já existem no Operações; (2) origem da EFS JCDecaux; (3) chave de deduplicação; (4) confirmação dos subtipos; (5) campos que atualizam Place; (6) endereço/coordenada confirmados em campo e trilha de aprovação. | transformar notas soltas em decisões objetivas
Tipologias | E6 | - OPICIONAL PARA ABRIGO FACE PUBLICITARIA PARA DEFINIR PERGUTAS DE DIGITAL NO CHECKLIST > FILTRO | Para Abrigos com face publicitária digital, aplicar perguntas digitais de forma condicional por subtipo/configuração. | corrigir ortografia e explicitar a regra proposta
Catálogo de Campos | C12 | Energia 24h | Opera em regime 24h? | reconciliar label com a Matriz Checklist
Catálogo de Campos | C15 | Kit iluminação conforme | Kit de iluminação conforme (sensor/fotocélula, lâmpada/LED, fiação e disjuntor) | reconciliar label com a Matriz Checklist
Catálogo de Campos | C21 | Possui controladoras e fontes | Possui controladoras, fontes e Receiver Card | reconciliar label com a Matriz Checklist
Catálogo de Campos | A18 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A19 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A20 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A21 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A22 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A23 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A24 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A25 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | A26 | Inspeção Relógio | Inspeção Interna / Componentes | a seção não é exclusiva de Relógio na matriz
Catálogo de Campos | G2 |  | MUPI | nova coluna de contrato
Catálogo de Campos | H2 |  | Relógio | nova coluna de contrato
Catálogo de Campos | I2 |  | Abrigos | nova coluna de contrato
Catálogo de Campos | J2 |  | Regra de foto | nova coluna de contrato
Catálogo de Campos | K2 |  | Status / decisão | nova coluna de contrato
Catálogo de Campos | A27 |  | Estrutura / Vidros | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | B27 |  | pixacaoAcidaResina | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | C27 |  | Pixação ácida / resina | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | D27 |  | boolean | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | E27 |  | Required | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | F27 |  | SIM | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | G27 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | H27 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | I27 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | J27 |  | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | K27 |  | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | A28 |  | Estrutura / Vidros | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | B28 |  | bancoInstalado | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | C28 |  | Banco instalado | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | D28 |  | boolean | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | E28 |  | Required | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | F28 |  | SIM | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | G28 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | H28 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | I28 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | J28 |  | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | K28 |  | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | A29 |  | Estrutura / Vidros | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | B29 |  | coberturaConforme | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | C29 |  | Cobertura conforme | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | D29 |  | boolean | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | E29 |  | Required | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | F29 |  | SIM | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | G29 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | H29 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | I29 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | J29 |  | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | K29 |  | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | A30 |  | Elétrica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | B30 |  | iluminacaoTetoConforme | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | C30 |  | Iluminação do teto conforme | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | D30 |  | boolean | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | E30 |  | Required | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | F30 |  | SIM | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | G30 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | H30 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | I30 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | J30 |  | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | K30 |  | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | A31 |  | Inspeção Interna / Componentes | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | B31 |  | blackLightOuLampadasTubulares | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | C31 |  | Possui Black Light ou lâmpadas tubulares | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | D31 |  | boolean | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | E31 |  | Required | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | F31 |  | SIM | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | G31 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | H31 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | I31 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | J31 |  | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | K31 |  | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | A32 |  | Inspeção Interna / Componentes | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | B32 |  | possuiModem | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | C32 |  | Possui modem | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | D32 |  | boolean | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | E32 |  | Required | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | F32 |  | SIM | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | G32 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | H32 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | I32 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | J32 |  | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | K32 |  | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | A33 |  | Inspeção Interna / Componentes | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | B33 |  | possuiGps | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | C33 |  | Possui GPS | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | D33 |  | boolean | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | E33 |  | Required | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | F33 |  | SIM | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | G33 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | H33 |  | Obrigatório | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | I33 |  | Não se aplica | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | J33 |  | A DEFINIR — sugerido: foto obrigatória quando resposta indicar não conformidade | campo ausente do catálogo original
Catálogo de Campos | K33 |  | PROPOSTA ADICIONADA — validar key/tipo/regra | campo ausente do catálogo original